## 전체 계획표
Task | 시작일 | 진행일수 | 종료일 | 작업일수 | 산출물
1. Fab simulator 기본 프로젝트 | 2022-08-08 | 28 | 2022-09-05 | 29
1.1 분석 및 설계 | 2022-08-08 | 5 | 2022-08-12 | 5
1.1.1 요구분석 | 2022-08-08 | 1 | 2022-08-08 | 1 | 요구사항 명세서
1.1.2 개발일정 수립 | 2022-08-09 | 1 | 2022-08-09 | 1 | WBS
1.1.3 UI 설계 | 2022-08-10 | 1 | 2022-08-10 | 1
1.1.4 Process 설계 | 2022-08-11 | 1 | 2022-08-11 | 1
1.1.5 System 설계 | 2022-08-12 | 1 | 2022-08-12 | 1
1.2. 구현 | 2022-08-16 | 16 | 2022-08-31 | 12
1.2.1 UI 구현 | 2022-08-16 | 2 | 2022-08-17 | 2
1.2.2 module 구현 | 2022-08-18 | 7 | 2022-08-24 | 5
1.2.3 logic 구현 | 2022-08-25 | 7 | 2022-08-31 | 5
1.3. 검증(테스트/디버깅) | 2022-09-01 | 7 | 2022-09-07 | 5
2. Sub 프로젝트 | 2022-09-13 | 14 | 2022-09-26 | 14
1.1 분석 및 설계 | 2022-09-13 | 5 | 2022-09-18 | 4
1.1.1 요구분석 | 2022-09-13 | 1 | 2022-09-13 | 1 | 요구사항 명세서
1.1.2 개발일정 수립 | 2022-09-14 | 1 | 2022-09-14 | 1 | WBS
1.1.3 UI 설계 | 2022-09-15 | 1 | 2022-09-15 | 1
1.1.4 Process 설계 | 2022-09-16 | 1 | 2022-09-16 | 1
1.1.5 System 설계 | 2022-09-17 | 1 | 2022-09-17 | 0
1.2. 구현 | 2022-09-18 | 7 | 2022-09-24 | 5
1.2.1 UI 구현 | 2022-09-18 | 1 | 2022-09-18 | 0
1.2.2 module 구현 | 2022-09-19 | 2 | 2022-09-20 | 2
1.2.3 logic 구현 | 2022-09-21 | 4 | 2022-09-24 | 3
1.3. 검증(테스트/디버깅) | 2022-09-25 | 2 | 2022-09-26 | 1
3. Fab simulator 심화 프로젝트 | 2022-09-27 | 41 | 2022-11-06 | 29
1.1 분석 및 설계 | 2022-09-27 | 5 | 2022-10-02 | 4
1.1.1 요구분석 | 2022-09-27 | 1 | 2022-09-27 | 1 | 요구사항 명세서
1.1.2 개발일정 수립 | 2022-09-28 | 1 | 2022-09-28 | 1 | WBS
1.1.3 UI 설계 | 2022-09-29 | 1 | 2022-09-29 | 1
1.1.4 Process 설계 | 2022-09-30 | 1 | 2022-09-30 | 1
1.1.5 System 설계 | 2022-10-01 | 1 | 2022-10-01 | 0
1.2. 구현 | 2022-10-02 | 15 | 2022-10-16 | 10
1.2.1 UI 구현 | 2022-10-02 | 1 | 2022-10-02 | 0
1.2.2 module 구현 | 2022-10-03 | 2 | 2022-10-04 | 2
1.2.3 logic 구현 | 2022-10-05 | 12 | 2022-10-16 | 8
1.3. 검증(테스트/디버깅) | 2022-10-17 | 21 | 2022-11-07 | 16 | 프로젝트 최종 결과물
Formulas:
종료일 = [시작일]+[진행일수]
종료일 = [시작일]+[진행일수]-1
시작일 = [시작일, row above]
시작일 = [시작일, row above]+[진행일수, row above]
작업일수 = NETWORKDAYS([시작일],[종료일])

## 8월 주간 계획
8월 프로젝트 계획표
| 2022-08-08 | 2022-08-09 | 2022-08-10 | 2022-08-11 | 2022-08-12 | 2022-08-16 | 2022-08-17 | 2022-08-18 | 2022-08-19 | 2022-08-22 | 2022-08-23 | 2022-08-24 | 2022-08-25 | 2022-08-26 | 2022-08-29 | 2022-08-30 | 2022-08-31 | 2022-09-01 | 2022-09-02
1. Fab simulator 기본 프로젝트
1.1 분석 및 설계 | bar: 2022-08-08 to 2022-08-12
1.1.1 요구분석 | bar: 2022-08-08
1.1.2 개발일정 수립 | bar: 2022-08-09
1.1.3 UI 설계 | bar: 2022-08-10
1.1.4 Process 설계 | bar: 2022-08-11
1.1.5 System 설계 | bar: 2022-08-12
1.2. 구현 | bar: 2022-08-16 to 2022-09-02
1.2.1 UI 구현 | bar: 2022-08-16 to 2022-08-17
1.2.2 module 구현 | bar: 2022-08-18 to 2022-08-24
1.2.3 logic 구현 | bar: 2022-08-25 to 2022-08-31
1.3. 검증(테스트/디버깅) | bar: 2022-09-01 to 2022-09-02
| 목표 | 분석 및 설계
| 2주차 |  | 김세진 |  | 유희석 |  | 전민건 |  | 이진수 |  | 이지상
| 월 8/8 | 오전 | 각각 요구사항 분석 및 명세서 작성 (PPT장표 분석, 용어 정리, 반도체 공정에 대한 흐름 이해)
오후
| 화 8/9 | 오전 | 홍수로 인한 학원 자체 휴강
오후
| 수 8/10 | 오전 | 스토리 보드 예시로 보여준 시뮬레이터 이미지를 분석하여 프로그램을 실행하고 사용하는데 있어 어느 기능이 필요한지 어떻게 접근할 것인지에 대해 화면을 구역별로 나누어 각 역할과 기능을 작성하였다. 추가로 우리 프로젝트에 필요한 부분과 그렇지 않은 부분을 가감하여 정리하였다. |  | 직관적 UI설계 및 각 모듈의 독립 토론, 요구사항 명세서를 기반으로 직관적 UI설계서(Drag & Drop) 및 그림 작성 |  | 개발 전체 일정에 필요한 항목 추출 (기존에 정의되어있던 여러 설계도들을 참고하여, 초보자 수준에 적합한 내용만 추출하고자 함) WBS 전체 일정 확립 |  | 프로젝트 진행 산출물 정리, 양식 선정 후 팀원 공유 |  | 스토리 보드(UI) 각 요구사항 명세서에 맞춰 필요한 기능들을 보기 쉬운 형태로 만들어 전체적인 레이아웃 UI구성
|  | 오후 |  |  | 직관적 UI스토리보드(Drag & Drop) 및 설계서 작성 / 각 UI Control기능 정의 |  |  |  | WBS 작성
| 목 8/11 | 오전 | 연습용 프로젝트 작성한 요구사항을 바탕으로 프로젝트를 좀 더 이해할 수 있도록 코드를 작성하여 구현을 시도해보았다. 각 모듈을 1개씩 이동하는 웨이퍼의 최대 개수도 1장으로 제한한 상태에서 웨이퍼가 각 모듈들을 거치고 돌아와 공정이 완료되는 과정을 간단한 동작 알고리즘으로 표현하였으며완료된 웨이퍼의 수를 나타내거나 웨이퍼의 인풋을 사용자 추가 입력 없이 자동으로 진행이 되게하거나 버튼을 누르면 배속이 되는 등의 기능들도 추가하여 메인 프로젝트를 구상하였다. |  | 직관적 UI스토리보드(Drag & Drop) 및 설계서 수정 및 추가 UI스토리보드 계획 수립 |  | 연습용 프로젝트 진행 및 시스템 구성 (전체적인 틀 구성, 아이디어) |  | 프로젝트 사용예정인 GUI 프로토타입 구현 (MFC) |  | 스토리 보드(기능) UI설계와 요구사항 명세서에 맞춰 기능버튼을 구상하고 버튼과 기능의 해석과 순서를 나타내는 문서 작성 이후 유희석 팀원의 스토리 보드와 통합
|  | 오후 |  |  | 직관적 UI스토리보드(Point & Click) 및 설계서 작성 / 각 UI Control기능 정의 |  |  |  | 프로토타입 GUI 구현, HW의 각 모듈 별 특징 및 동작을 SW로 구현하기 위한 작업 수행 (SW 모둘화 수행을 위해 모듈 별 클래스 구상 및 멤버 설정) |  | 연습용 프로젝트 4개의 버튼을 만들어 기초적인 동작 알고리즘 작성, 구체적인 구현 실마리 잡기
| 금 8/12 | 오전 | Process 흐름도 설계 PM, TM 모듈의 흐름도를 작성하였다. 웨이퍼의 투입과 반출 방향을 모두 상정하여 작성하였으며 후에 실제 프로젝트에서 진행되면서 추가될 상황을 대비하기 위하여 가장 기본적인 상황을 가정하여 이를 바탕으로 작성하였다. |  | MFC 프로토타입(기본 Flow) 작업 수행 |  | 로직 설계 - 같은 모듈간 (class 안의 thread를 포함시키는 방법, thread간 join을 사용하지 않고 동시성을 유지시키며 안전하게 종료할 수 있는 방법 탐구 -> async) |  | 모듈 구현 (구상된 클래스 코드 작성, 4개 클래스 파일 제작) |  | Process 흐름도 설계 기존에 존재하는 Process설계, 플로우차트 등을 연구하고 요구사항의 흐름 리뷰 이후 EFEM의 Process 흐름도 작성
|  | 오후 |  |  | 모듈 별 Class Diagram작성 |  |  |  | 프로토타입 GUI와 모듈 병합 (한 개의 솔루션 파일에 병합)
| 목표 | UI 구현
| 2주차 |  | 김세진 |  | 유희석 |  | 전민건 |  | 이진수 |  | 이지상
| 월 8/15 | 오전 | 광복절
오후
| 화 8/16 | 오전 | Process 흐름도 설계 통합 작성한 모듈의 흐름도들을 하나의 흐름도로 통합하였다. 각 흐름도에서 흐름 상 다른 모듈을 대기하는 부분을 연결점으로 삼아 연결하였다. |  | 모듈 별 변경사항에 따른 Class Diagram 수정 |  | 로직 설계 - 다른 모듈간 (접근제어 방식 복습, 스레드간 적용 -->로직 완성) |  | 모듈 수정 (상속관계 설정, 4개 클래스 공통 멤버 추출 후 부모 클래스를 추상클래스로 구현) |  | Process 흐름도 설계 지난번에 이어 LL의 Process 흐름도 작성
|  | 오후 | 프로세스 설계 리뷰 통합한 흐름도를 팀원들과 확인하며 잘못되거나 추가로 필요한 부분들을 수정하였다. |  | UI프로토타입 기반 List Control추가 기능 정리 및 추가 개발 사항 계획 수립 |  | 완성된 로직 팀원 교육파일 제작 및 교육, 분업방식 설정 |  | 모듈 수정, ListControl 상세 구현 기능 구상 |  | Process 흐름도 통합 및 리뷰 김세진 팀원이 짠 TM과 PM의 흐름도와 통합 부분적 수정 완료:동작흐름도
| 수 8/17 | 오전 | 모듈 객체의 로직 구현 팀원이 작성해둔 코드를 바탕으로 TM과 LL 모듈의 종류가 다른 모듈 끼리는 동시성을 같은 모듈끼리는 비동기 스레드로 처리하는 로직을 코드로 구현하였다. |  | 회의 및 UI List Control의 SubItem별 Select 기능, Grid색 선택 기능 구현 시작 |  | 로직 수정 (Resume, Suspend 기능을 넣기 위해 std:async -> std:thread 변경, thread 안전하게 종료하는 방법 구현 변경 후 Mutex 작동하지 않는 원인 파악 |  | GUI ListControl 상세 구현 - SubItem 개별 Select 기능 - Item 배경 색 추가 - 셀 Select 시 표기 기능 |  | 모듈 각 개체의 로직 구현 전민건 팀원이 Thread로 구현한 PM과 TM간 동기화 과정을 참고하여 LL과 EFEM간의 동기화 구현
|  | 오후 | 모듈 간 로직 통합 제작한 TM,LL의 모듈 로직을 다른 팀원이 만든 로직과 통합하고 각각의 모듈을 헤더파일과 CPP파일로 나누는 작업을 진행하였다. |  | 강사님 피드백 요청(SubItem 개별 Select 기능, Item 배경 색 추가, 셀 Select 시 표기 기능 ) 및 피드백 수령 |  | 로직 수정 (goto문을 사용하지 않는 방식으로 변경, Mutex가 제대로 작동하게끔 로직 수정) |  | ListControl 상세 구현 강사님 피드백 후 코드 분석, 코드 수정 (마우스 클릭 시 모달 호출 등의 구현사항 수정) |  | 모듈 간 로직 통합 김세진 팀원이 작성한 TM과 LL의 동기화와 기존의 모듈간 동기화를 통합 구현
| 목 8/18 | 오전 | 분업한 부분에 대한 해결해야할 쟁점 공유, 병합 및 구현에 필요한 반도체 장비의 로직 회의 (LoadLock에 대한 의견 공유)
|  | 오후 | 통합된 모듈 간 로직 디버그 해결 |  | List Control에 속성Dialog 생성 및 Click시 모듈Dialog와 속성Dialog의 개별 동작 구현, 모달리스구현 |  | 코드보완 (세부사항 노트에 기재.) |  | ListCtrl 셀에 데이터가 있을 시 사용할 다이얼로그 추가 구현, (팀원 일 배분 후 피드백) 프로젝트 진행상황 정리, ListCtrl 추가 기능 구분 및 향후 구현할 기능 구상 (L, R 버튼 클릭 기능 수정 등) |  | 회의 결과 반영 GitHub 교육 진행상황 상세화 모듈 간 로직 통합
| 금 8/19 | 오전 |  |  |  |  | 주간 보고자료 준비 에러처리
오후
| 목표 | UI 구현 및 모듈 구현
| 3주차 |  | 김세진 |  | 유희석 |  | 전민건 |  | 이진수 |  | 이지상
| 월 8/22 | 오전
오후
| 화 8/23 | 오전
오후
| 수 8/24 | 오전
오후
| 목 8/25 | 오전
오후
| 금 8/26 | 오전
오후
| 목표 | logic 구현 및 검증/테스트
| 2주차 |  | 김세진 |  | 유희석 |  | 전민건 |  | 이진수 |  | 이지상
| 월 8/29 | 오전
오후
| 화 8/30 | 오전
오후
| 수 8/31 | 오전
오후
| 목 9/1 | 오전
오후
| 금 9/2 | 오전
오후
Note on E26: 김세진 : 요구사항 분석 및 명세서 작성 각 모듈의 역할과 기능을 이해하고 분석하며 정리하는 시간을 가졌다. 예를들어 LL(Load Lock)의 기능 중에서 Pumping은 LL 내부에 대기와 진공상태를 확인하고 대기상태일 경우 잠금 후 진공 상태로 변환하는 기능을 동작함을 알게 되었으며 그 밖에도 Source는 공정의 흐름이 시작하는 곳을 Destination은 그 흐름의 목적지, 즉 도착지를 뜻하는 것을 파악하는 등의 내용들을 문서로 정리하였다.
Note on I47: 코드보완 1. SetWaferCount에서 입력받을 Wafer값의 조건을 구체화해줌 2. 앞의 모듈(TM)이 아직 일을 하고 있음에도 PM이 wafer을 가져가는 현상 --> 3. thread.resume 기능이 안되는(DeadLock 발생) 이유 찾기 3.1. 원인후보1 : SuspendThread()는 deadlock을 발생시킬 소지가 매우 높음, 내부적으로 Critical Section(CS) 사용 --> 함수의 호출이 끝나지 않은 상태로 suspendThread로 멈추면, CS lock이 걸린 상태로 멈추므로. 다른 thread가 함수를 호출할 수 없게됨 => 문제해결 : 아래 4번의 이유가 원인이었음. 객체의 thread의 종료를 소멸자에서 해주었으나 Run을 두번 부른 객체에서는, thread가 하나밖에 종료되지 않아 생긴 문제였음 4. 클래스의 객체마다 thread를 생성하는 run함수를 설정하였으나 문제점 발생 : 추가적으로 응답을 확인할 모듈을 추가할 때마다 불필요한 thread가 추가됨 --> 모듈이 아닌, RUN이 모듈의 벡터를 받는 형식으로 변환
Note on I48: 에러처리 : 8/19 오전 에러처리 1. Resume/Suspend 확인 : 18일 오후의 코드 보완으로 해결됨 2. TM --> PM으로 보내지 못하는 현상